## WBS全体
プロジェクトWBS
1開始 | 1.1調査
2.計画 | 2.1計画
| 2.2要件定義 | 2.2.1システム要件定義
3.設計 | 3.1外部設計 | 3.1.1予約画面デザイン
3.1.2インターフェイス設計
| 3.2内部設計 | 3.2.1プログラム詳細設計
3.2.2DB設計
4.実行 | 4.1開発 | 4.1.1プログラミング | 4.1.1.1HTMLコーディング
4.1.1.2PHPプログラミング
4.1.2DB構築
| 4.2実装 | 4.2.1単体テスト
4.2.2結合テスト
5.完了 | 5.1システムテスト
5.2完了

## WBS計画
2.1範囲 | 2.1.1使命 | 授業の単位を取る
| 2.1.2成果物 | ウェブサイト
2.2資源 | 2.2.1時間 | 週3時間4月～翌1月
| 2.2.2人間 | 加藤慎也：プロジェクト責任者
| 2.2.3資金 | 0円
| 2.2.4情報 | テキスト、ウェブサイト、講師
| 2.2.5材料/機械 | PC一台、サーバー、テキストエディタ
2.3前提条件 | 2.3.1法律/規則 | 基本授業内
学校規則
2.3.3資源が使える
2.3.

## プロジェクトスコープ管理表
プロジェクトスコープ管理表
日付：2015年5月11日 |  | 記入者： 加藤慎也
プロジェクト名 |  | 歯科医院予約システム構築プロジェクト
概要 |  | 既存の歯科医院のウェブサイトの予約システムを基に、診察履歴閲覧機能と予約履歴閲覧機能を追加して、歯科医院患者のウェブ予約システムの利用のし易さの向上を図る。
範囲 | ゴール | 2012年1月診察履歴閲覧機能と予約履歴閲覧機能が備わった歯科医院のウェブ予約システムの完成
| 方法 | ウェブサイトをHTMLテンプレートを使いHTMLで作り、プログラムはPHPを使用、DBはmysqlを使う
| 製品/サービス | ウェブサイト
除外されるもの |  | ウェブサイトの優れたデザインは要求しない
Note on F13: student: 参考：ひかり歯科クリニックhttp://www.hdc8849.com/category/1422765.html

## 資源リスト
資源リスト
日付:2015年5月11日 | 歯科医院ウェブ予約システム構築プロジェクト |  | 記入者： 加藤慎也
資源 | 具体的に | 誰が提供するか | 必要時期 | 所有している
時間 | 4月～翌1月、週 90分×2、半期基本13回×2 休講多数 | ウェブアプリ実践授業 | プロジェクト全般
人材 | 1人 |  | プロジェクト全般
資金 | 0円
情報 | PHPテキスト、ウェブサイト、 担当講師 | 吉岡先生 | 開発、設計、
材料/機械 | PC1台、テキストエディタ、 ｆｔｐクライアントソフト、ウェブサーバ、HTMLテンプレート |  | 開発

## リスク回避マトリックス
リスク回避マトリクス
可能性 | 高 | 遅刻 | 就活 PCトラブル、ネットワーク障害 停電、バグ、 | 能力不足、時間不足、情報不足 、マネジメント失敗 スケジューリング失敗 要求定義失敗
| 中 |  | 病気、怪我、体調不良 | 授業の休講、データ損失
| 低 |  | 事故 | 南海トラフ大地震などの災害 戦争、火事
|  | 弱 | 中 | 強
影響度

## リスク管理表
ID NO. | WBS NO. | リスク事項 | 可能性 | 影響 | 対策 | リスク源 | 状態
11 |  | 能力不足 | 高 | 強 | リスク移転→担当講師 | プロジェクト責任者：加藤
12 |  | 情報不足 | 高 | 強 | リスク移転→担当講師 | インターネット、テキスト
13 |  | 時間不足 | 高 | 強 | プライベート時間を利用 | 学校の授業編成
15 |  | マネジメント失敗 | 高 | 強 | リスク保有 | プロジェクト責任者：加藤
16 |  | スケジューリング失敗 | 高 | 強 | 月に一度リスケジュール | プロジェクト責任者：加藤
2 |  | 就活 | 高 | 中 | リスク保有 | 不明。多数企業
3 |  | PCトラブル | 高 | 中 | 予備PCの用意 | 学校のPC、自宅のPC
4 |  | ネットワーク障害 | 高 | 中 | リスク保有 | 学校のネットワーク
6 |  | バグ | 高 | 中 | バグ表を作る | プログラミングミス
1 |  | 遅刻 | 高 | 弱 | 早めに電車に乗る | 西武鉄道
14 |  | データ損失 | 中 | 強 | バックアップの多重化 | PCクラッシュ、USBの破損紛失盗難
17 |  | 授業の休講 | 中 | 強 | 休講時間に家で作業 | 講師の事情、災害、
5 |  | 停電 | 中 | 中 | ノートPCを用意 | 東電、
7 |  | 病気 | 中 | 中 | 運動、食事、休養 | 自分自身
8 |  | 怪我 | 中 | 中 | 運動、食事、休養 | 自分自身
9 |  | 体調不良 | 中 | 中 | 運動、食事、休養 | 自分自身
18 |  | 地震等自然災害 | 低 | 強 | リスク保有 | 地球そのもの
19 |  | 火事 | 低 | 強 | リスク保有 | 放火魔等
20 |  | 戦争 | 低 | 強 | リスク保有 | 国家外交
10 |  | 事故（交通、電車） | 低 | 中 | リスク保有

## チーム構成
役割と責任 | 名前 | 必要な知識とスキル | 不足している物 | 補う方法
リーダー ：プロジェクト完成の責任を持つ | 加藤慎也 | メンバーの能力把握、意思決定に必要な歯科医院予約システムの知識 | 意思決定に必要な歯科医院予約システムの知識 | インターネットの力を借りる
マネージャー ：プロジェクトの進行を管理する | 加藤慎也 | 4～翌1月までのスケジュール把握、月間スケジュールの再調整 | 現在５月以降のスケジュールの未定、大幅変更あり
プログラマー ：プログラムを作成する | 加藤慎也 | PHPプログラミングスキル | 基礎的なPHPプログラミングスキルはあるが、応用的な知識とスキルは不足している。 | インターネットや本、授業担当講師の力を借りる
デザイナー ：ウェブサイトのデザインと設計を担当 | 加藤慎也 | HTMLコーディングスキル、CSSコーディングスキル、デザイン能力、 | デザイン能力無し、HTMLコーディングスキルとCSSコーディングスキルの不足により高度なウェブサイトは作れない | HTMLテンプレート
DB構築 ：データベースの設計 | 加藤慎也 | ＤＢ設計能力、mysqlが使える | 基礎的なDB設計能力あるだけで、経験不足。

## タスク・ストラクチャー・マトリクス
NO. | 開発WBS NO. | タスク | 時間 | 全体の時間（単位：5分） | 依存関係
[5 empty] | 前 | 後
1 | 1.1.1 | HTMLテンプレートサイト選定 | 15分 |  | 予約画面デザイン | テンプレート選定
2 | 1.1.2 | テンプレート選定 | 5分 |  | HTMLテンプレートサイト選定 | 予約画面フォーム構築
3 | 1.2.1 | 歯科医院創作 | 15分 |  | なし | 歯科医院内容構築
4 | 1.2.2 | 歯科医院内容構築 | 15分 |  | 歯科医院創作 | なし
5 | 1.3 | 予約画面フォーム構築 | 20分 |  | テンプレート選定 | フォーム受け取り
6 | 2.1.1 | フォーム内容受けとり | 20分 |  | 予約画面フォーム構築 | DB接続
7 | 2.1.2 | DB接続 | 20分 |  | フォーム受け取り | クエリ発行
8 | 2.1.3 | クエリ発行 | 20分 |  | DB接続
9 | 2.1.4 | セキュリティ | 20分 |  | なし | なし
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## ガントチャート
ガントチャート全体
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月
1.1調査 | bar: 4月
2.1計画 | bar: 5月
2.2.1システム要件定義 | bar: 6月
3.1.1予約画面デザイン | bar: 6月
3.1.2インターフェイス設計 | bar: 6月
3.2.1プログラム詳細設計 | bar: 7月
3.2.2DB設計 | bar: 7月
4.1.1.1HTMLコーディング | bar: 9月
4.1.1.2PHPプログラミング | bar: 10月
4.1.2DB構築 | bar: 10月
4.2.1単体テスト | bar: 10月
4.2.2結合テスト | bar: 10月
5.1システムテスト | bar: 11月
5.2完了 | bar: 11月
ガントチャート開発（単位：5分）
| 5分 | 10分 | 15分 | 20分 | 25分 | 30分 | 35分 | 40分 | 45分 | 50分 | 55分 | 60分 | 65分 | 70分 | 75分 | 80分 | 85分 | 90分 | 95分
HTMLテンプレートサイト選定 | bar: 5分 to 15分
テンプレート選定 | bar: 20分
予約画面フォーム構築 | bar: 25分 to 40分
フォーム内容受けとり | bar: 45分 to 60分
DB接続 | bar: 65分 to 80分
クエリ発行 | bar: 85分 to 95分
セキュリティ
歯科医院創作
歯科医院内容構築
ガントチャート開発（単位：5分）
| 100分 | 105分 | 110分 | 115分 | 120分 | 125分 | 130分 | 135分 | 140分 | 145分 | 150分 | 155分 | 160分 | 165分 | 170分 | 175分 | 180分 | 185分 | 190分
HTMLテンプレートサイト選定
テンプレート選定
予約画面フォーム構築
フォーム内容受けとり
DB接続
クエリ発行 | bar: 100分
セキュリティ | bar: 105分 to 120分
歯科医院創作 | bar: 125分 to 135分
歯科医院内容構築 | bar: 140分 to 150分

## 前提条件
前提条件
日付：2015年5月11日 |  | 歯科医院予約システム構築プロジェクト | 記入者：加藤慎也
NO | 関連 | 前提条件の概要 | 日付 | 状態
1 | 時間 | 有る。基本的に授業中（週90分２コマ）。半期13回×２。 休講多数。2015年4月～2016年１月 | 8月は夏休暇で授業はない。
2 | 人材 | 居る。一人。 プロジェクト責任者：加藤慎也。一人しかいない。
3 | 資金 | 基本予算0円。場合により、追加資料購入を検討。
4 | 情報 | phpのテキストは一冊保有。情報ははインターネット頼み。 WEBアプリ実践担当講師（吉岡）による指導。
5 | 材料・機械 | 学校のPCを使用。ウェブサーバは学校が用意している。 予備。個人保有のPCを用意。テキストエディタはサクラディタ。HTMLテンプレート（フリー）を使用。 fｔｐクライアントアプリはwinscp。
6 | 場所 | 学校。または自宅。
7 | 法律・規則 | 基本的に授業内で行う。例外的休講の場合に、授業外の時間を使うこともある。

## WBS調査
調査ＷＢＳ
1.1要求定義 | 1.1.1目的決定 | 1.1.1.1具体目標決定
| 1.1.2方法決定 | 1.1.2.1開発環境決定
1.1.3プロジェクトメンバ決定
1.1.4期限決定
1.1.5予算決定
1.2現状把握 | 1.2.1情報収集
1.3重要度 | 1.3.1優先順位決定

## 利害関係者
利害関係者
NO. | 氏名 | 理由 | プロジェクトとの関係 | 賛否
1 | 加藤慎也 | プロジェクト責任者 | プロジェクト発起人 | 賛成
2 | 吉岡先生 | プロジェクトの担当講師 | 指導者、助言者 | 賛成
3 | 教務 | 学校の評判に関係する | 学校の利害関係者 | 賛成
4 | 就職課 | 就職に有利なるとうれしい、良いところに就職してくれとうれしい | 学校の利害関係者 | 賛成
5 | 親 | 学費を投資しているから | 投資者 | 賛成
6 | 就職先の企業（未定） | 能力が高い学生を取りたいから | 投資者 | 賛成
7
8
9
10
11

## スケジュール
4月 | ５月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月
1.開始 | 1.1調査 | 2.2.1システム要件定義 | 3.2.1プログラム詳細設計 |  | 4.1.1.1HTMLコーディング | 4.1.1.2PHPプログラミング | 4.2.2結合テスト
| 2.1計画 | 3.1.1予約画面デザイン | 3.2.2DB設計 |  |  | 4.1.2DB構築 | 5.1システムテスト
|  | 3.1.2インターフェイス設計 |  |  |  | 4.2.1単体テスト | 5.2完了
プロジェクトWBS
1開始 | 1.1調査
2.計画 | 2.1計画
| 2.2要件定義 | 2.2.1システム要件定義
3.設計 | 3.1外部設計 | 3.1.1予約画面デザイン
3.1.2インターフェイス設計
| 3.2内部設計 | 3.2.1プログラム詳細設計
3.2.2DB設計
4.実行 | 4.1開発 | 4.1.1プログラミング | 4.1.1.1HTMLコーディング
4.1.1.2PHPプログラミング
4.1.2DB構築
| 4.2実装 | 4.2.1単体テスト
4.2.2結合テスト
5.完了 | 5.1システムテスト
5.2完了

## 開発WBS
開発WBS
1.HTMLコーディング | 1.1テンプレートファイル取得 | 1.1.1テンプレートサイト選定
1.1.2テンプレート選定
| 1.2歯科医院サイト内容構築 | 1.2.1歯科医院創作
1.2.2歯科医院内容構築
1.3予約画面フォーム構築
2.PHPプログラミング | 2.1予約画面フォーム裏側高知s九 | 2.1.1フォーム内容受け取り
2.1.2DB接続
2.1.3クエリ発行
2.1.4セキュリティ

## 設計WBS
.